## pc, mobile
WAC_ER_교보생명 회사소개_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 작업 | 검사위치
4 | subtitle 영역에 tabindex="0" 추가 |  | 완료 | 테스트
5, 7 | 동영상보기 가운데 버튼 제거 |  | 완료 | 테스트
WAC_ER_교보생명 개인PC웹_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 작업 | 검사위치
5 | 라디오 선택으로 팝업이 발생 |  | 완료 | 테스트
7 | 금액선택 버튼으로 변경 |  | 완료 | 테스트
9 | 체크박스 라디오로 수정 |  | 완료 | 테스트
11 | 확인 이벤트 초점이동 추가 | 보험 | 완료 | 테스트
13 | tabindex 제거 | 보험 | 완료 | 테스트
14 | 버튼 수정 | 보험 + 퍼블 | 완료 | 테스트
15 | 차트 테이블 |  | 완료 | 테스트
17 | 대체텍스트 |  | 완료 | 테스트
WAC_ER_교보생명 개인 모바일 웹_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 작업 | 검사위치
3 | 로그아웃 시간연장 운영서버로 확인 |  | 완료 | 운영
4 | 초기 상태값 |  | 완료 | 테스트
9, 10 | aria-disabled="true" 제거 |  | 완료 | 테스트
12 | input의 비율값 부모 span의 aria-label에 추가 | 퇴직(개인) | 완료 | 테스트
14 | 초점 오류 |  | 완료 | 테스트
16 | 대체텍스트 |  | 완료 | 테스트
18 | 초점 오류 |  | 완료 | 테스트
20 | 상태 정보 추가 | 홈페이지 | 완료 | 테스트
21 | th로 구성 |  | 완료 | 테스트
22 | 차트 테이블 |  | 완료 | 테스트
24, 35 | 스와이프 수정 | 퍼블 | 완료 | 테스트
27 | 중복 tabindex 제거 | 퍼블 | 완료 | 테스트
WAC_ER_교보생명 인증센터 PC 웹_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 작업 | 검사위치
4 | a태그 기능 추가 |  | 완료 | 테스트
7, 9 | 초점 오류 |  | 완료 | 테스트
13 | 포커스이동(shift+tab) |  | 완료 | 테스트
WAC_ER_교보생명 기업_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 작업 | 검사위치
3 | a태그 기능 추가 |  | 완료 | 테스트
6 | 초점 복귀(제도 변경은 페이지 리로드 함) |  | 완료 | 테스트
8 | 금융인증서 초점 복귀 |  | 완료 | 테스트
11, 18 | 차트 테이블 |  | 완료 | 테스트
13 | pdf 뷰어 키보드 접근 |  | 완료 | 테스트
15 | 상품변경 대체 텍스트 수정 |  | 완료 | 테스트
16 | 서식이벤트 버튼 구현 |  | 완료 | 테스트
17 | 중복 초점 삭제 |  | 완료 | 테스트
20 | 테이블 체크박스 타이틀 |  | 완료 | 테스트
22 | qr코드 대체 텍스트 |  | 완료 | 테스트
23 | 초점 복귀 |  | 완료 | 테스트
24 | 라디오 초점 이동 |  | 완료 | 테스트
25 | 레이블 구분 |  | 완료 | 테스트
27 | 데이터피커 초점이동 |  | 완료 | 테스트
29 | 라디오 초점 이동 |  | 완료 | 테스트
31 | 산출기준일 레이블 연결 |  | 완료 | 테스트
33 | 레이블 구분 |  | 완료 | 테스트

## app_android
(MA심사)_교보생명(개인)_01_for_Android_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
13 | 앱메인 카드 : 운영 서버 확인 |  | 완료 | 운영
17 | 간편비밀번호 : 대체텍스트, 상태정보 오류 | 네이티브 | 완료 | 테스트앱 신규
19 | 공동인증서(구 공인인증서) 레이블 | 솔루션 | 완료 | 테스트앱 신규 | * 테스트인증서에 불필요한 텍스트가 있어 읽힌것으로 판단됨, 실제 인증서로는 정상적인 이름으로 읽힘
27 | 보험료 납입 팝업 안내 메시지(사전에 팝업 안내 메시지) |  | 완료 | 테스트앱 신규
36 | 스와이퍼 수정(인디케이터에 초점 접근 시 상태 정보가 제공) |  | 완료 | 테스트앱 신규
63 | 신분증 촬영 촬영버튼에 대체 텍스트 없음(ios는 확인결과 대체 텍스트 제대로 나옴) | 네이티브 | 완료 | 테스트앱 신규
64 | 신분증 진위확인 초점 |  | 완료 | 테스트앱 신규
65 | 초점 접근(확인 필요) |  | 완료 | 테스트앱 신규
66 | 약관동의 안내(사전에 팝업 안내 메시지 없음) *ios 65번 동일 |  | 완료 | 테스트앱 신규
68, 77 | pdf 내용 모바일 스크린리더 사용자도 계약서 내용을 인식할 수 있도록 수정 | 현업 | 완료 | 테스트앱 신규 | * 삭제 예정 pdf 기종에 따라 인식이 되지 않음
(MA심사)_교보생명(개인)_02_for_Android_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
18, 21 | 소스 확인 기능은 테스트앱에 일부 포함, 운영버전에는 반영 안됨 |  | 완료 | 테스트앱 신규
24 | 부적절한 레이블(집 전화번호입력, 직장 전화번호 입력 등) |  | 완료 | 테스트앱 신규
25 | 레이블 1대1 매칭 |  | 완료 | 테스트앱 신규
33 | 팝업 상태값 문제(확인 필요) |  | 완료 | 테스트앱 신규
35 | 약관동의 안내(사전에 팝업 안내 메시지) |  | 완료 | 테스트앱 신규
47 | 이벤트 : 운영 서버 확인 |  | 완료 | 운영
51 | 버튼 태그 수정 |  | 완료 | 테스트앱 신규

## app_ios
(MA심사)_교보생명(개인)_01_for_iOS_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
13 | 앱메인 카드 : 운영 서버 확인 |  | 완료 | 운영
18 | 공동인증서(구 공인인증서) 레이블 | 솔루션 | 완료 | 테스트앱 신규 | * 테스트인증서에 불필요한 텍스트가 있어 읽힌것으로 판단됨, 실제 인증서로는 정상적인 이름으로 읽힘
26 | 보험료 납입 팝업 안내 메시지(사전에 팝업 안내 메시지) |  | 완료 | 테스트앱 신규
35 | iOS - 갤러리 페이지 대체텍스트 제공(15.71버전 이상없음) | 네이티브 | 완료 | 테스트앱 신규 | * 웹와치에서 확인 후 답변 주기로 함
38 | 은행로고 대체 텍스트 |  | 완료 | 테스트앱 신규
39 | 해지 버튼에 부가정보 제공 |  | 완료 | 테스트앱 신규
64 | 팝업 초점 접근 안됨 |  | 완료 | 테스트앱 신규
65 | 약관동의 안내(사전에 팝업 안내 메시지 없음) *안드로이드 66번 동일 |  | 완료 | 테스트앱 신규
66 | 시간연장 역할 제공 |  | 완료 | 테스트앱 신규
68, 77 | pdf 내용 모바일 스크린리더 사용자도 계약서 내용을 인식할 수 있도록 수정 | 현업 | 완료 | 테스트앱 신규 | * 삭제 예정 pdf 기종에 따라 인식이 되지 않음
(MA심사)_교보생명(개인)_02_for_iOS_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
19 | 체크박스 초기 상태 |  | 완료 | 테스트앱 신규
23 | 부적절한 레이블(집 전화번호입력, 직장 전화번호 입력 등) |  | 완료 | 테스트앱 신규
24 | 레이블 1대1 매칭 |  | 완료 | 테스트앱 신규
31 | 상담신청 전화번호 아이폰에서 초점 접근 안됨 / 레이블 매칭은 이상없음 |  | 완료 | 테스트앱 신규
34, 35 | 팝업 상태정보(확인필요) |  | 완료 | 테스트앱 신규
38, 40, 42 | 초기에 상태값 없음(ui.update();) |  | 완료 | 테스트앱 신규
50 | 이벤트 : 운영 서버 확인 |  | 완료 | 운영