## pc, mobile
WAC_ER_교보생명 개인PC웹_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
11 | 취소버튼, 팝업 닫기만 구현됨 - "재발행하고자 하는 가입증서번호를 선택하십시오." 안내메세지 확인후 초점 초기화 - "2020.8월 이전 계약건은 증권재발행 모바일 발송처리 불가합니다." 안내메세지 확인후 초점 초기화 - 확인 버튼 신청 완료 후 초점 초기화 | 보험 | 미완료
13 | <em class="bdg j" tabindex="0">국내혼합형</em> tabindex="0" 삭제 | 보험 | 미완료
14 | 스크립트는 추가됨 페이지 수정 안됨 : ut-tabs에 not-tabs 추가 / a 태그에 data-ui-tab-btn, aria-controls 삭제 (*tca 접근성탭 17번 파일 참고 UI-PPRINNL9031PT.html) | 보험 + 퍼블 | 미완료
WAC_ER_교보생명 개인 모바일 웹_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
7 | 금융인증서 프레임 제목 | 공통 | 미확인
12 | input의 비율값 부모 span의 aria-label에 추가 예 : (온라인)미래에셋밸런스리츠부동산(재간접형)C-P2e 회사입금액 입력 팝업 오픈, 현재 50% | 퇴직(개인) | 미완료
20 | 활성화된 버튼(active) title="선택됨" 추가 ex) <span class="txt checked-button-active" role="button" title="선택됨">1개월</span> <span class="txt" role="button" title="">3개월</span> | 홈페이지 | 미완료
24 | 페이지 스크립트 수정 해야함(담당 페이지 개발 반영 필요) $('[data-slide-id="photo_1"] .pagination').attr('aria-hidden', 'true'); 주석 관련 함수 주석처리 해야함 (*tca 접근성탭 12번 파일 참고 UI-PPRRPNL6414MS.html) | 퍼블 | 미완료
27 | 모바일 ui.js 퍼블 수정분 반영 못함 | 퍼블 | 미완료
WAC_ER_교보생명 기업_2nd_TX◑
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
6 | 닫기버튼만 초점 복귀 / 제도 변경 후 팝업이 닫힐때도 초점 복귀(화면 리로드) | 기업 | 완료
8 | 금융인증서 초점복귀 | 공통 | 미완료
13 | pdf 뷰어 키보드 접근 안됨 | 공통 솔루션 | 미완료
31 | 정산특약 처리내역 레이블 연결 안됨 <label>산출기준일</label> <input type="text" id="iput-211s" value="2022.11.24" readonly="readonly"> | 기업 | 미완료
33 | 단체보험 | 기업 | 완료

## app_android
(MA심사)_교보생명(개인)_01_for_Android_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
17 | 간편비밀번호 : 대체텍스트, 상태정보 오류 | 네이티브 | 미완료
19 | 공동인증서(구 공인인증서) 레이블 | 공통 솔루션 | 미확인
63 | 신분증 촬영 촬영버튼에 대체 텍스트 없음(ios는 확인결과 대체 텍스트 제대로 나옴) / 솔루션 or native 확인 | 공통 솔루션 | 미완료
64 | 신분증 진위확인 초점 | 퍼블 | 완료
65 | 초점 접근(확인 필요) | 퍼블 | 완료
66 | 약관동의 안내(사전에 팝업 안내 메시지 없음) *ios 65번 동일 |  | 미완료
68, 77 | pdf 내용 모바일 스크린리더 사용자도 계약서 내용을 인식할 수 있도록 수정 | 퇴직현업 | 미확인

## app_ios
(MA심사)_교보생명(개인)_01_for_iOS_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
18 | 공동인증서(구 공인인증서) 레이블 | 솔루션 | 미확인
35 | iOS - 갤러리 페이지 대체텍스트 제공(15.71버전 이상없음) | 네이티브 | 웹와치 확인중
65 | 약관동의 안내(사전에 팝업 안내 메시지 없음) *안드로이드 66번 동일 |  | 미완료
68, 77 | pdf 내용 모바일 스크린리더 사용자도 계약서 내용을 인식할 수 있도록 수정 | 퇴직현업 | 미확인
(MA심사)_교보생명(개인)_02_for_iOS_PHONE_2nd
페이지 번호 | 내용 | 작업자 | 확인 | 검사위치
31 | 상담신청 전화번호 레이블 1대1 매칭 오류 (현재 id명으로 매칭됨, name으로 변경) | 보험 | 미완료